## Feuil1
Nom : | LOI
Prénom : | Milan
Rappel du sujet : we vs them social media analysis
Semaine | Tâches principales | Objectif principal | Difficultés majeures | Pistes de résolution explorées | Commentaires enseignante
1 | Configuration env Python + repo Git, import dataset Reddit politique via Hugging Face (14 000 lignes → CSV), scraping commentaires YouTube BBC News via yt-dlp (7 500 lignes → CSV), design du schéma de données (3 tables : posts, nlp_features, network_features). | Acquisition des deux sources de données (Reddit + YouTube) et mise en place de l'infrastructure du projet. | Accès API Reddit refusé (PRAW) → remplacé par dataset Hugging Face. Scraping YouTube par titre ("Gaza") ne fonctionnait pas → résolu en ciblant les vidéos manuellement. | Dataset mo-mittal/reddit_political_subs sur Hugging Face comme alternative à PRAW. Sélection manuelle des URLs YouTube BBC pour contourner le filtre par titre.
2 | Nettoyage des données (valeurs nulles, déduplication, filtrage par langue), établissement d'une métrique de base (relation négativité/engagement). | Préparer les données pour l'analyse NLP et évaluer la corrélation entre les mots négatifs et l'engagement des utilisateurs. | Approche basique de dictionnaire de mots négatifs insuffisante (p-value non significative, corrélation nulle). | Transition vers des modèles de Machine Learning (Perspective API) pour détecter la toxicité contextuelle et la subtilité des discours.
3 | Pipeline multimodal (CLIP) pour mèmes politiques, calcul de similarité cosinus (texte/image), classification zero-shot, fetcher de données Reddit. | Analyser la relation entre le contenu visuel et textuel des mèmes politiques (rhétorique et alignement in-group/out-group). | Extraction, standardisation et alignement des vecteurs de features (embeddings) visuels et textuels hétérogènes. | Utilisation du modèle CLIP d'OpenAI pour obtenir des plongements multimodaux unifiés et calcul direct de la distance.
4 | SNA (Social Network Analysis), création d'un graphe pondéré de co-occurrence de hashtags, calcul de centralité, détection de communautés (Louvain), visualisation avec Pyvis. | Modéliser les structures narratives et l'influence des sujets de discussion sur les réseaux sociaux étudiés. | Optimisation de la construction de la matrice de co-occurrence sur un large volume de tokens textuels. | Utilisation de fenêtres d'analyse (20 tokens) pour le calcul de proximité sémantique.
5 | Fusion des réseaux cross-platform, métriques des chambres d'écho (Modularity Score), modélisation des interactions directes (mentions/réponses). | Identifier et mesurer la polarisation et la présence de chambres d'écho inter-plateformes. | Gestion du volume important de nœuds (20k+) et des arêtes dirigées pour le calcul modulaire et l'export (GML). | Utilisation d'algorithmes spécialisés pour la détection de communautés dans des graphes larges et dirigés, analyse de modularité.
6 | Intégration de la Perspective API de Google pour le scoring de toxicité. Calcul de l'Indice de Polarisation par communauté. Génération de cartes de chaleur (heatmaps) de distribution. | Quantifier la toxicité contextuelle et lier la prévalence du discours "Nous vs Eux" (pronoms exclusifs) à la polarisation. | Latence et quotas de requêtes lors de l'appel à l'API externe sur l'ensemble du dataset. | Implémentation d'un système de requêtes asynchrones par lots (batching) et mise en cache des scores de toxicité.
7 | Conception du squelette de l'application Streamlit. Intégration des filtres de données (plateformes, dates, thématiques) dans la barre latérale. Développement de l'onglet de comparaison inter-plateformes. | Mettre en place l'infrastructure front-end du tableau de bord pour permettre une exploration interactive des données. | Surcharge de l'interface graphique lors de l'affichage de visualisations de réseaux trop denses. | Utilisation de techniques de filtrage en amont (par niveau de modularité minimum) pour alléger le rendu du graphe.
8 | Intégration des graphiques Plotly/Altair (séries temporelles et distribution de la toxicité). Tests d'assurance qualité (QA) de l'application Streamlit (cas limites, réactivité des filtres). Présentation devant le groupe de recherche | Finaliser la version 1.0 du tableau de bord interactif pour sa livraison aux chercheurs non-informaticiens du groupe et le présenter au groupe | Débogage des flux de données réactifs (states) de Streamlit lors de changements rapides de filtres imbriqués. | Utilisation du décorateur @st.cache_data pour figer les calculs lourds et structuration d'un journal d'anomalies.
9 | Rédaction du rapport. Documentation complète du code source (docstrings, typage strict et fichier README.md). Modélisation des flux de données du tableau de bord (diagramme d'architecture). | Produire les livrables académiques écrits et stabiliser la documentation technique pour la reproductibilité du projet. | Difficulté à synthétiser et formaliser rigoureusement les concepts mathématiques (Louvain, modularité) en français. | Simplification des concepts afin d'être compris
10
11
12
13
14
15
16